Отчет за 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2019 году

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 472

МО "город Екатеринбург"

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Официальный сайт МАДОУ не соответствует нормативно – правовым актам |  | Официальный сайт МАДОУ привести в соответствие с нормативно-правовыми актами, в частности, разместить на сайте: -информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ -информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года -информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) -документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей/законных представителей за присмотр и уход детьми, за содержание детей в организации начального/основного/ среднего общего образования, если в ней созданы условия для проживания в интернате |  | # 01.02.2020 |  | Заместитель заведующего по ВМР (Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | Информация размещена на официальном сайте МАДОУ №472 https://472.tvoysadik.ru/ |  | 03.02.2020 |
| На официальном сайте МАДОУ недостаточно способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование |  | На официальном сайте МАДОУ создан раздел «Часто задаваемые вопросы» |  | 01.02. 2020 |  | Заместитель заведующего по ВМР(Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | Информация размещена на официальном сайте МАДОУ № 472 https://472.tvoysadik.ru/?section_id=244 |  | 03.02.2020 |
| На официальном сайте МАДОУ недостаточно информации о сайте bus.gov.ru |  | - на сайте МАДОУ создать ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК - разместить на сайте МАДОУ в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' план и отчет по итогам НОК в 2019 году - создать вкладку на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта МАДОУ) |  | 01.02.2020 |  | Заместитель заведующего по ВМР (Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | Создан раздел «Независимая оценка качества условий оказания услуг» https://472.tvoysadik.ru/?section_id=257 Создана вкладка на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта МАДОУ) |  | 03.02.2020 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не достаточно комфортные условия оказания услуг |  | Наличие и доступность питьевой воды |  | 15.01.2020 |  | Заведующий МАДОУ Рахматова Анастасия Валерьевна |  | Обеспечено питьевой водой |  | 15.01.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Не достаточный уровень доступности услуг для инвалидов | - • наличие в организации, работников прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории |  | - Декабрь 2020 |  | - Заместитель заведующего по ВМР (Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | - Приказом руководителя определена рабочая группа для обеспечения передвижения детей с ОВЗ по ДОУ (приказ № 7/1 –од от 10 января 2022) рабочая группа, включающая работников, прошедших обучение. |  | - 10.01.2022 |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доброжелательности и вежливости работников |  | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам соблюдения общих принципов профессиональной и служебной этики Поддерживать благоприятный социально психологический климат в коллективе, вносить в повестку общего собрания трудового коллектива вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте |  | постоянно |  | Заместитель заведующего по ВМР (Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | В рамках педагогического совета проведена беседа «Профессиональная и служебная этика»; «Общение. Деловое общение. Этические нормы в деловом общении»; «Современные взгляды на место этики в деловом общении»; «Культура делового общения. Хорошие манеры» «Компоненты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический»; |  | 10.06.2022 25.08.2022 23.05.2022 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень удовлетворённости организационными условиями оказания услуг |  | Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, активное использование технических средств обучения, повышение профессиональной компетентности педагогов). |  | постоянно |  | Заместитель заведующего по ВМР (Кузнецова Ольга Михайловна), ответственный за ведение сайта |  | Постоянно Улучшено качество предоставляемых образовательных услуг |  | 15.09.2020 06.10.2020 20.10.2020 27.10.2020 24.11.2020 |
| Недостаточный уровень удовлетворённости условиями оказания услуг, позволяющими рекомендовать МАДОУ |  | Проведение дней открытых дверей и других имиджевых мероприятий |  | ежегодно |  | Заведующий МАДОУ Рахматова Анастасия Валерьевна |  | Ежегодно Размещена информация на официальном сайте МАДОУ № 472 https://472.tvoysadik.ru/?section_id=256 |  | 09.04.2022 |

Заведующий МАДОУ детский сад №472              Рахматова А.В.